| ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ Львівської області В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т Р І Ш Е Н Н Я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.04.2021 |  | м. Червоноград |  |  |  |  | №54 |  |  |
| Про затвердження заходів з підготовки житлового фонду, об'єктів комунального і соціально - культурного призначення населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

З метою своєчасної та якісної підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально - культурного  призначення населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади  до роботи в осінньо - зимовий період 2021-2022 рр., відповідно до Законів України “Про теплопостачання”, “Про житлово - комунальні послуги”, “Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж”, затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 р. № 71, керуючись ст. 17,18,30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет Червоноградської міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити заходи з підготовки житлового фонду, об'єктів комунального і  соціально  -  культурного  призначення населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади  до роботи в осінньо - зимовий період 2021-2022 рр.

для комунальних підприємств “Червонограджитлокомунсервіс”, “Червоноградтеплокомуненерго”, “Комунальник”, “Червоноградводоканал”, “Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради”, “Центр первинної медико санітарної допомоги м. Червонограда”, “Соснівкажитлокомунсервіс”, “Міська лікарня Соснівської міської ради”, 
відділу культури, відділу освіти, що додаються.

2. Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності, головам ЖБК та ОСББ, які споживають теплову енергію від КП “Червоноградтеплокомуненерго”:

2.1. В термін до 01.09.2021р. провести повний розрахунок з КП “Червоноград-теплокомуненерго” за спожиту теплову енергію.

2.2. В термін до 15.09.2021р. в багатоквартирних будинках забезпечити переналадку теплових вузлів згідно розрахунків  КП “Червоноградтеплокомуненерго”.

2.3. В термін до 15.09.2021р. виконати всі заходи з підготовки  житлового фонду, об'єктів комунального та соціально - культурного призначення до опалювального сезону 2021 - 2022рр. і передати акти їх готовності в КП “Червоноградтеплокомуненерго”.

3. Директору КП “Червоноградтеплокомуненерго”  Дмуховському С.М.:

3.1. В термін до 01.06.2021р. передати по акту управителям багатоквартирних будинків переліки розрахункових регулюючих пристроїв (сопел, дросельних шайб) з врахуванням фактичного теплового навантаження.

3.2. В термін до 01.09.2021р. забезпечити в повному обсязі розрахунки за спожитий природний газ і електричну енергію.

3.3. До 01.10.2021р. забезпечити виконання заходів по підготовці об'єктів  комунальної теплоенергетики до роботи в осінньо - зимовий період 2021 - 2022рр. і подати акти їх готовності в управління житлово - комунального господарства Червоноградської міської ради.

3.4. В підготовці до роботи в осінньо - зимовий період 2021 - 2022рр. керуватись “Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду”, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово - комунального господарства України від 10.12.2008р. № 620/378.

3.5. Підключення об'єктів до теплових мереж проводити  після виконання вимог, викладених в п.2 даного рішення.

3.6. До  01.10.2021р. забезпечити відновлення благоустрою  в місцях проведення аварійно - ремонтних робіт.

4. Покласти персональну відповідальність на керівників комунальних підприємств “Червоноградтеплокомуненерго” - Дмуховського С.М., “Червоноградводоканал”  -Солдата В.Б., “Червонограджитлокомунсервіс” - Кукобу Ю. М., “Соснівкажитлокомунсервіс” – Шостак В. В., голiв ЖБК та ОСББ  за забезпечення розрахунків споживачами згідно затверджених тарифів за надані комунальні послуги.

5. Керівникам виконавчих органів  ради (Гомонко І.І.,  Процик А.М., Шмирко І.І.) забезпечити споживання енергоносіїв та комунальних послуг в межах доведених лімітів та кошторисних призначень.

6. Начальникові  фінансового управління Сементух Л.І. в термін до 01.10.2021р. згідно з актами  виконаних робіт  профінансувати  видатки  на підготовку об'єктів  житлово - комунального господарства і соціально - культурного призначення до роботи в осінньо - зимовий період 2021 - 2022р.р. в сумі, затвердженій міською радою.

7. Т.в.о генерального  директора  ДП “Львіввугілля”  - Акімову О.А. забезпечити

погашення заборгованості ДП “Львіввугілля” перед комунальними підприємствами “Червоноградводоканал” та “Червоноградтеплокомуненерго”, які станом на 01.04.2021р. становлять відповідно 8411,3 тис.грн. та 17 668,4 тис.грн.

8. Голові правління ПАТ “Львівська вугільна компанія” забезпечити погашення заборгованості за надані послуги з  водопостачання  і водовідведення станом на 01.04.2021р. в сумі 1059,31 тис. грн. та систематично здійснювати поточну оплату КП “Червоноградводоканал” у повному об'ємі.

9. Начальникові Північного РЕМ ПАТ “Львівобленерго”  - Мандриці В. М:

9.1. Забезпечити заміну аварійних ділянок кабельних ліній та ремонт трансформаторних підстанцій згідно розроблених заходів.

9.2. Не допускати в опалювальний період 2021 - 2022р.р. наднормативних аварійних відключень житлових будинків, бюджетних установ та організацій, комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста.

9.3. До  01.10.2021р. забезпечити відновлення благоустрою  в місцях проведення аварійно ремонтних робіт.

10. Начальникові Червоноградського міського ВДВС ЗМУМЮ у Львівській області   Павлісі В. С. :

10.1. Проводити роботу по виконанню рішень суду щодо сплати боргів населення перед комунальними підприємствами за надані житлово - комунальні послуги.

10.2. Не допускати повернення виконавчих документів без виконання.

11. Начальникові Червоноградського відділення АТ “Львівгаз” – Кашубі Ю.П. спільно з КП “Червонограджитлокомунсервіс” продовжити роботу по тимчасовому відключенню самовільно встановлених газових приладів  до оформлення дозвільних документів.

12. Керівникам комунальних підприємств “Червоноградтеплокомуненерго”  Дмуховському С.М., “Червоноградводоканал” - Солдату В.Б., “Червонограджитлокомунсервіс”  - Кукобі Ю.М. “Соснівкажитлокомунсервіс” Шостак В. В., надавати допомогу державній виконавчій службі Червоноградського міського управління юстиції в роботі по виконанню рішень суду щодо сплати боргів населення перед комунальними підприємствами за надані житлово -комунальні послуги.

13.  Управлінню житлово - комунального господарства забезпечити контроль за виконанням графіка відновлення благоустрою після проведення аварійно - ремонтних робіт на зовнішніх інженерних мережах.

14. Прийняти до відома заяви керівників підприємств і установ про те, що заходи по підготовці   об'єктів   житлово - комунального   і   соціально - культурного   призначення   до роботи в осінньо - зимовий період 2021 - 2022р.р. будуть виконані в термін до 01.10.2021р.

15. Відділу інформаційної політики Червоноградської міської ради забезпечити постійне висвітлення у засобах масової інформації ходу підготовки міського господарства (підприємств, установ, організацій) до роботи в осінньо - зимовий період 2021 - 2022р.р.

16.  Контроль    за    виконанням    рішення    покласти    на   першого    заступника    міського    голови  з питань діяльності виконавчих органів ради  Балка Д.І.

В.о міського голови		(підпис)                                       Дмитро БАЛКО

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради		         Дмитро БАЛКО

Керуючий справами виконавчого комітету                	         Георгій ТИМЧИШИН

Начальник юридичного відділу		                                          Віталій ЦЮПА

Начальник управління ЖКГ					         Андрій ДУМИЧ