**Затверджено:**

 **Рішенням виконавчого комітету**

 **Червоноградської міської ради**

 **№\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021р.**

 **ЗАХОДИ**

 **З підготовки об’єктів КП «Соснівкажитлокомунсервіс»**

 **до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022рр.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Назва заходів** | **Адреса** | **Одиниця****виміру** | **Об’єм** | **Термін виконання** | **Відповіда-льний** | **Джерело****фінансування** | **Відмітка про виконання\****Об єм\ грн .** |
| **Власні****кошти****грн.** | **Бюджетні****кошти****грн.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Поточний ремонт системи центрального опалення,х/в** |  **Ц/О****ВСЬОГО** **Х\В****ВСЬОГО** | **м\п****м/п** | **40****65** | **01.10.2021р** **01.10.2021р** | **начальники****дільниць №1,№2** |  **4500****6000** |  |  |
| **2** | **Заміна вводів** |  | **ввод** |  **-----** | **01.10.2021р** | **начальник****дільниці** | **------** |  |  |
| **3** | **Заміна кульових вентелів** |  **Ц/О****ВСЬОГО** **Х/В****ВСЬОГО** | **шт.****шт..** | **10** **5** |  **01.10.2021р****01.10.2021р** | **начальники****дільниць №1,№2****начальники****дільниць№1****№2** | **11000** **6000** |  |  |
| **4** | **Гідравлічне випробування, регулювання та промивка систем****ц/о і в/п.** |  | **систем** | **79** | **01.10.2021р** | **начальники****дільниць№1,№2** | **14000** |  |  |
| **5** | **Утеплення трубопроводів** |  | **м/п** |  **105** |  **01.10.2021р** | **начальники****дільниць№1,№2** | **6200** |  |  |
| **6** | **Закриття техповерхів, підвалів металевими дверима** |  |  |  **------** |  |  |  **--------** |  |  |
| **7** | **Встановлення металевих дверей на суміщені вузли управління і ел.** **щитові** |  |  | **------** |  |  | -------- |  |  |
| **8** | **Ремонт** **і прочищенняДВК** |  |  **шт.** | **10270** |  **01.10.2021р** | **начальник** **дільниці ЖФ** | **6500** |  |  |
| **9** | **Підготовка систем водовідведення** |  | **систем** | **79** | **01.10.2021р** | **начальники****дільниць №1,№2** | **3200** |  |  |
| **10** | **Очищення покрівель від сміття і бруду** |  | **покр.** | **45** |  **01.10.2021р** | **начальник** **дільниці ЖФ** | **2200** |  |  |
| **11** | **Закриття слухових вікон на горищах** |  |  **м2** | **40** | **01.10.2021р** | **начальник****дільниці ЖФ** | **3100** |  |  |
| **12** | **Заміна розбитих склоблоків,скла,****вікон,вхідних дверей і дверей приміщень** |  | **м2** | **60** | **01.10.2021р** | **начальник****дільниці ЖФ** | **2100**  |  |  |
| **13** | **Ремонт і утеплення вхідних дверей, установка пружин,закріп. Прапородержаків та номерних знаків** |  | **буд.** | **18** |  **01.10.2021р** | **начальник****дільниці ЖФ** |  **2300** |  |  |
| **14** | **Поточний ремонт покрівель** |  | **м2** |  **2600** | **01.10.2021р**  | **начальник****дільниці ЖФ**  | **125000** |  |  |
| **15** | **Ремонт сходових кліток** | **22Січня 20****Театральна 11****Львівська 39****Театральна 10****Театральна 16****22Січня 6****Театральна 5****Театральна 14****Театральна 8****Шептицького 13****Галицька 10****22Січня 4****Шевченка 6****ВСЬОГО** |  **Під»їзд** |  **1** **1** **1** **1** **1** **3** **1**  **1** **1** **1**  **1** **1** **1** **15** | **01.10.2021р** | **начальник****дільниці ЖФ** | **12000** |  |  |
| **16** | **Ремонт цоколів** |  |  | **-------** |  |  |  |  |  |
| **17** | **Перекриття систем ц/о****заглушками** |  | **буд.** | **56** | **01.05.2021р** | **гол.інженер,****начальники** **дільниць №1,№2** |  **1200** |  |  |
| **18** | **Ремонт запірної арматури** |  | **шт.** | **95** |  **01.10.2021р** | **начальники****дільниць№1,№2** |  **2200** |  |  |
| **19** | **Ремонт муфтової арматури** |  | **шт.** | **30** |  **01.10.2021р** | **начальники****дільниць№1,№2** |  **1100** |  |  |
| **20** | **Ремонт електрощитових будинкових, ел.обладнання будинків** |  | **буд.** | **18** |  **01.10.2021р** | **нач.дільниці АТТСМ** |  **11000** |  |  |
| **21** | **Ремонт системи водопостачання** |  | **м2** | **-------** |  |  |  **--------** |  | **-------** |
| **22** | **Заміна стояків холодного водопостачання і центрального опалення** | **Ц/О****ВСЬОГО****Х/В****ВСЬОГО** | **м/п** | **30** **35** |  **01.10.2021р** | **начальники****дільниць№1,№2** |  **2700** **3000** |  |  |

**РАЗОМ: 225 300**

**Головний інженер КП «СЖКС» Лях М.В.**