|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  |
| **ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА**  **ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ**  **Львівської області**  **В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т**  **Р І Ш Е Н Н Я** | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | м.Червоноград | | | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  | |  |  | |  |

**Про приєднання виконавчого**

**комітету Червоноградської**

**міської ради до Міжнародної**

**Хартії відкритих даних**

Керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59, статтями 27, 35 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи вимоги закону України «Про доступ до публічної інформації» та згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 835 від 21.10.2015 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», на виконання доручення начальника Львівської державної військової адміністрації № 11/0/6-24ВА від 08.04.2024, виконавчий комітет Червоноградської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Здійснити необхідні заходи задля приєднання виконавчого комітету Червоноградської міської ради до Міжнародної хартії відкритих даних.
2. Визначити головних спеціалістів відділу цифрової трансформації, інформаційної політики та прозорості Міуского Олексія Олександровича та Костенко Наталію Валентинівну, особами, відповідальними за розвиток відкритих даних та оприлюднення наборів даних.
3. Особам, відповідальним за розвиток відкритих даних та оприлюднення наборів даних забезпечити подання в установленому порядку офіційного листа від  виконавчого комітету Червоноградської міської ради про приєднання до Міжнародної хартії відкритих даних.

4. Затвердити План дій з реалізації політики відкритих даних виконавчого комітету Червоноградської міської ради на 2004-2025 роки (далі – План дій), що додається.

5. Вважати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради № 15 від 23.01.2024 «Про вжиття заходів щодо реалізації політики відкритих даних у виконавчому комітеті Червоноградської міської ради».

6. Відділу цифрової трансформації, інформаційної політики та прозорості здійснювати забезпечення координаційних заходів щодо Плану дій.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тирка Т.В.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Міський голова |  | Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ |

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Червоноградської міської ради

від \_\_.\_\_.\_\_\_\_ №\_\_

**ПЛАН ДІЙ**

**з реалізації політики відкритих даних у**

**виконавчому комітеті Червоноградської міської ради**

**на 2024-2025 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Строк виконання | Ключові показники виконання | Виконавець |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Впорядкування нормативно-правової бази щодо відкритих даних** | | | |
| 1.1. Затвердження внутрішньо нормативно-правових документів, що регулюють питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних | До 01.06. 2024 | Підготовлене та ухвалене Положення або Порядок про набори даних виконавчого комітету Червоноградської міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. | Глаговська Н.С. |
| 1.2. Визначення відповідальних осіб за розвиток відкритих даних та оприлюднення наборів даних, розробка та внесення змін до їх посадових інструкцій | До 01.05. 2024 | Визначені відповідальні особи за розвиток відкритих даних та оприлюднення наборів даних. Підготовлені та ухвалені зміни до посадових інструкцій відповідальних осіб. | Керівники  структурних підрозділів |
| **2. Кадрове та організаційне забезпечення** | | | |
| 2.1. Розвиток професійних компетенцій відповідальної особи за розвитку відкритих даних та оприлюднення наборів даних | до 01.06.2024 | Відповідальна особа за розвиток відкритих даних та оприлюднення наборів даних пройшла щонайменше два навчальних курси для покращення компетенцій роботи з відкритими даними та володіє всіма необхідними знаннями та навичками для забезпечення належної якості відкритих даних. | Костенко Н.В.,  Міуский О.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2. Підвищення рівня знань та компетенцій в галузі відкритих даних у посадових осіб | Постійно | Посадові особи пройшли онлайн-курс на тему оприлюднення відкритих даних.  Управління з питань цифрового розвитку Львівської облдержадміністрації, надає групові та індивідуальні консультації стосовно підготовки, оприлюднення та оновлення наборів даних. Відповідальні особи використовують методичні матеріали Міністерства цифрової трансформації України. | Відповідальні особи за оприлюднення відкритих даних внутрішніх структурних підрозділів та комунальних підприємств |
| 2.3. Створення системи визначення кращих розпорядників інформації | до 01.09.2024 | На основі методичних рекомендацій управління з питань цифрового розвитку сформований рейтинг розпорядників інформації виконавчий комітет Червоноградської міської ради за якістю відкритих даних. | Костенко Н.В. |
| **3. Розвиток Місцевого порталу відкритих даних Львівщини** | | | |
| 3.1 Реєстрація  виконавчого комітету Червоноградської міської ради як розпорядника на Місцевому порталі відкритих даних Львівщини | до 01.07.2024 | Відповідальні особи за розвиток відкритих даних та оприлюднення наборів даних зареєстрована на Місцевому порталі відкритих даних Львівщини та передала до управління з питань цифрового розвитку реєстраційні дані для створення кабінету виконавчого комітету Червоноградської міської ради як розпорядника інформації | Костенко Н.В.  Міуский О.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.2 Оприлюднення на Місцевому порталі відкритих даних Львівщини  наборів з розділу "Усі розпорядники інформації (відповідно до компетенції)" Переліку  наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 | до 01.09.2024 | Оприлюднено набори згідно вимог розділів "Усі розпорядники інформації (відповідно до компетенції)" Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, та згідно рекомендацій Міністерства цифрової трансформації України, (<https://data.gov.ua/pages/835-rec-index>) | Міуский О.О.,  Костенко Н.В. |
| 3.3 Оприлюднення на Місцевому порталі відкритих даних Львівщини  наборів з розділу "Органи місцевого самоврядування" Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 | з 01.09.2024 і постійно | Оприлюднено набори згідно вимог розділів "Органи місцевого самоврядування" Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, та згідно рекомендацій Міністерства цифрової трансформації України, (https://data.gov.ua/pages/835-rec-index) | Міуский О.О.,  Костенко Н.В. |
| **4. Фінансове забезпечення** | | | |
| 4.1. За потреби Внести зміни до Місцевої програми інформатизації щодо фінансування розвитку відкритих даних | постійно | Забезпечити фінансування модернізації програмного забезпечення розпорядників інформації для покращення якості наборів даних (за потреби). | Глаговська Н.С. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.2. Брати участь в ініціативах у сфері відкритих даних, написанні проєктів, залученні міжнародної технічної підтримки | постійно | Виконавчий комітет бере участь у програмах міжнародної технічної підтримки. Відбувається систематичний моніторинг програм, розробка проєктів і подача заявок. | Виконавчі органи |
| **5. Підвищення якості управління даними** | | | |
| 5.1. Проведення інформаційного аудиту згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 | постійно | Щонайменше один раз на рік проводиться інформаційний аудит з постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 | Глаговська Н.С.,  Костенко Н.В.,  Міуский О.О. |
| 5.2. Впровадження результатів інформаційного аудиту наборів даних | постійно | Розпорядники інформації поетапно впроваджують рекомендації інформаційного аудиту, підвищуючи якість наборів даних. Структурний підрозділ, відповідальний за впровадження політики відкритих даних, забезпечує контроль та методичну підтримку. | Розпорядники інформації структурних  підрозділів,  Міуский О.О.,  Костенко Н.В. |
| 5.3. Створення та підтримка реєстру наборів даних | постійно | За результатами аудиту сформований реєстр наборів даних виконавчого комітету Червоноградської міської ради. Підтримується повнота та актуальність даних реєстру (постійно). | Міуский О.О.  Костенко Н.В. |
| 5.4. Запровадити контроль та моніторинг якості наборів даних | щокварталь-но | Щоквартально здійснюється моніторинг стану оприлюднення наборів даних. У визначені строки до Міністерства цифрової трансформації України подається Картка оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних. | Костенко Н.В.,  Міуский О.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **6. Оприлюднення наборів даних та їх популяризація** | | | |
| 6.1. Визначення пріоритетних наборів даних за участі громадськості | до 01.10.2024 | Під час формування та затвердження Переліку наборів даних виконавчого комітету Червоноградської міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, враховані результати опитування громадської думки (онлайн-анкетування). | Глаговська Н.С.,  Костенко Н.В.,  Міуский О.О. |
| 6.2. Забезпечення публікації наборів даних розпорядниками | з 01.09.2024 і постійно | Оприлюднені всі набори відповідно до Постанови КМУ від 21.10.2015 № 835 (зі змінами). | Міуский О.О. |
| 6.3. Запровадити зворотний зв'язок з користувачами даних щодо якості наборів даних, що вже оприлюднені | постійно | Пропозиції щодо удосконалення наборів даних на місцевому порталі відкритих даних (форма зворотного зв'язку) оперативно розглядаються та враховуються (за можливості). | Костенко Н.В.,  Міуский О.О. |
| 6.4. Проведення заходів для популяризації відкритих даних | щоквартально | Щоквартально оприлюднюється щонайменше одна публікація (новина) на Місцевому порталі відкритих даних Львівщини або вебсайті Червоноградської міської ради про нові або цінні набори відкритих даних та можливості їх використання. | Глаговська Н.С.,  Костенко Н.В. |
| **7. Методичне забезпечення, стандарти та вимоги до даних** | | | |
| 7.1. Дотримуватися методичні рекомендації щодо оприлюднення наборів даних | 01.07.2024 і постійно | Методичні рекомендації Міністерства цифрової трансформації України адаптовані до використання в виконавчому комітеті Червоноградської міської ради. Перелік методичних матеріалів для підвищення кваліфікації відповідальних осіб сформований та оприлюднений на місцевому порталі відкритих даних. | Міуский О.О.,  Костенко Н.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.2.Забезпечити дотримання стандартів щодо оприлюднення відкритих даних | 01.07.2024 і постійно | Щонайменше 85% наборів виконавчого комітету Червоноградської міської ради відповідають рекомендаціям Міністерства цифрової трансформації України та відповідають стандартам оприлюднення відкритих даних. Розпорядники інформації постійно реалізують заходи для підвищення якості наборів даних. | Міуский О.О.,  Костенко Н.В. |
| **8. Культура управління даними** | | | |
| 8.1. Використовувати відкриті дані для прийняття управлінських рішень та при розробці програмних документів | з 01.07.2024 і постійно | Співробітники виконавчого комітету Червоноградської міської ради використовують інструменти для аналізу та візуалізації даних під час розробки звітів, планів, програм та інших документів. Впроваджений щонайменше один аналітичний дашборд для візуалізації даних та прийняття рішень. | Керівники структурних підрозділів |
| **9. Сприяння та підтримка проєктів на основі відкритих даних** | | | |
| 9.1. Залучення бізнесу, громадськості, науковців та журналістів до використання відкритих даних, проведення спільних заходів | постійно | Відповідальні особи за розвиток відкритих даних та оприлюднення наборів даних надають консультаційну підтримку ініціативам та проєктам, що використо-вують відкриті дані. Беруть участь у зустрічах, конференціях, круглих столах та інших заходах для популяризації відкритих даних та створення ІТ-проєктів на їх основі. | Глаговська Н.С.,  Міуский О.О.,  Костенко Н.В. |
| 9.2. Популяризація ІТ-продуктів, створених на основі відкритих даних міста | постійно | На вебсайті розпорядника оприлюднена інформація про електронні сервіси, чат-боти, візуалізації, дослідження та інші продукти, що створені на основі наборів відкритих даних | Глаговська Н.С.,  Міуский О.О.,  Костенко Н.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **10. Співпраця на національному та міжнародному рівні** | | | |
| 10.1. Долучення до міжнародних ініціатив у сфері відкритих даних | 01.06.2024 | Виконавчий комітет Червоноградської міської ради подав заявку на приєднання до Міжнародної хартії відкритих даних. Проведена комунікаційна кампанія щодо впровадження принципів Хартії міською радою та її виконавчими органами. | Виконавчі органи |
| 10.2. Участь керівництва та представників  виконавчого комітету Червоноградської міської ради в національних та міжнародних проєктах/ініціативах | 01.07.2024 постійно | Представники Червоноградської міської ради беруть участь у програмах підвищення кваліфікації та обміну досвідом, відвідують тематичні форуми, конференції та інші заходи. | Представники  Червоноградської міської ради |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Міський голова |  | Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ |