|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  |
| **ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА**  **ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ**  **Львівської області**  **Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**  **Червоноградського міського голови** | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| 02.07.2021 | | м.Червоноград | | | | №85-р | |
|  |  | |  | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
| **Про затвердження**  **Плану дій для підвищення**  **показників міста Червонограда у**  **рейтингу прозорості**  **Трансперенсі Інтернешнл Україна**  **«Трансеперент Сітіз»** | | | |  |  | |  |
|  |  | |  |

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в рамках співпраці Червоноградської міської ради та Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI), з метою підвищення показників міста Червонограда у рейтингу прозорості Трансперенсі Інтернешнл Україна «Трасперент Сітіз»:

1. Затвердити План дій для підвищення показників міста Червонограда у рейтингу прозорості Трансперенсі Інтернешнл Україна «Трасперент Сітіз», що додається.
2. Відповідальним виконавцям не пізніше ніж до 5 числа місяця наступного за звітнім інформувати радника міського голови Хавунку Т.І. про стан виконання розпорядження щомісяця шляхом підготовки та подання службової записки.
3. Раднику міського голови Хавунці Т.І. щоквартально готувати зведений звіт про стан виконання розпорядження та подавати на розгляд Червоноградському міському голові.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Земницьку Н.М.

Міський голова (підпис) Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО  розпорядження міського голови  02.07.2021№85-р  План дій для підвищення показників міста Червонограда  у рейтингу прозорості Трансперенсі Інтернешнл Україна «Трасперент Сітіз» | | | |
| **Код індикатора відповідно до рейтингу Тренсперенсі Інтернешнл “Трансперент Сітіз”** | **Захід** | **Відповідальна особа** | **Строк виконання** |
| I01 | 1. Оприлюднювати на офіційному сайті Червоноградської міської ради протоколи засідань координаційного органу міської ради (президії, колегії, погоджувальної ради, депутатського дня, зборів тощо) протягом 2021 року; 2. Підготувати та внести на розгляд сесії міської ради нову редакцію Регламенту Червоноградської міської ради передбачивши обов’язок оприлюднення протколу засідання координаційного органу міської ради. | Грасулов О. О. | Постійно  До 31 серпня 2021 |
| I02 | Забезпечити оприлюднення на офіційному сайті Червоноградської міської ради інформацію про щоденний/щотижневий детальний робочий план заходів виконавчих органів міської ради | Глаговська Н.С. | Постійно |
| I05 | 1. Забезпечити оприлюдення на офіційному сайті Червоноградської міської ради проєкти рішень за 10 робочих днів до дати їх розгляду на засіданні виконавчого комітету; 2. Підготувати та внести на найближче засідання виконавчого комітету нову редакцію Регламенту виконавчого комітету передбачивши обов’язок оприлюднення проєктів рішень за 10 робочих днів до дати їх розгляду на засіданні. | Мартенс Т. О.  Цюпі В.П. | Постійно  До 31 липня 2021 |
| I06 | Оприлюднити на офіційному сайті Червоноградської міської ради архів протоколів постійних комісій ради щонайменше за останні два роки | Грасулов О. О. | До 31 грудня 2021 |
| I07 | Оприлюднити на офіційному сайті Червоноградської міської ради імена та контактні дані депутатів:  а) стаціонарний робочий або мобільний телефон;  б) посилання на персональну сторінку в соціальній мережі;  в) електронну пошту;  г) адресу приймальні (або замість звичайної адреси – посилання на Інтернет-приймальню);  ґ) імена та прізвища помічників | Глаговська Н.С.  Мусій О.І.  Грасулов О.О. | До 31 липня 2021 |
|  |  |  |  |
| A05 | 1. Забезпечити оприлюдення на офіційному сайті Червоноградської міської ради проєкти рішень за 10 робочих днів до дати їх розгляду на засіданні міської ради 2. Підготувати та внести на найближу сесію міської ради нову редакцію Регламенту міської ради передбачивши обов’язок оприлюднення проєктів рішень за 10 робочих днів до дати їх розгляду на засіданні | Грасулов О. О.  Цюпа В.П. | Постійно  До 31 липня 2021 |
| A06 | Підготувати на внести на розгляд виконавчого комітету перелік наборів відкритих даних для оприлюднення міською радою, виконавчими органами, юридичними особами, які фінансуються з міського бюджету, відповідно до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 | Міуский О. О. | До 31 липня 2021 |
| A07 | Забзепечити оприлюднення на офіційному сайті Червоноградської міської ради повний порядок денний сесії з переліком усіх проєктів рішень, які планується розглянути, за 10 днів до проведення першого пленарного засідання чергової сесії ради | Мартенс Т. О. | Постійно |
|  |  |  |  |
| T01 | Підготувати та подати на розгляд розпорядження міського голови про обов’язок використання сиситеми Dozorro | Казанівська Н.В. | До 15 липня 2021 |
| T05 | Оприлюднити на офіційному сайті Червоноградської міської ради інформацію за останній рік про проведення попередніх ринкових консультацій для аналізу ринку | Казанівська Н.В. | До 15 липня 2021 |
| T06 | Забезпечити регулярне оприлюднення на офіційному сайті Червоноградської міської ради оголошення про закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик, грантів, що надані відповідно до міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями | Казанівська Н.В. | Постійно |
|  |  |  |  |
| H01 | Створити систему електронної реєстрації заяв на житло та онлайн-чергу | Красуляк Л. Ю. | До 30 липня 2021 |
| H02 | Оприлюднити на офіційному сайті Червоноградської міської ради відомості про житлові приміщення у власності громади та оновлювати не рідше ніж один раз на шість місяців, а саме про:  а) кількість житлових приміщень комунальної власності, що передані в оренду або інше право користування;  б) кількість незадіяних (вільних) житлових приміщень комунальної власності, які можуть бути передані в користування;  в) кількість кімнат у гуртожитках комунальної власності. | Думич А.С. | До 31 серпня 2021 |
| H03 | Оприлюднити на офіційному сайті Червоноградської міської ради повідомлення (анонси) про майбутні засідання громадської комісії з житлових питань | Красуляк Л. Ю. | До 31 липня 2021 |
| H04 | Оприлюднити в онлайн-доступі чергу здійснення капітального та поточного ремонтів житлових будинків на поточний рік | Думич А.С. | До 31 липня 2021 |
| H05 | Оприлюднити на офіційному сайті Червоноградської міської ради протоколи засідань громадської комісії з житлових питань | Красуляк Л. Ю. | Постійно |
|  |  |  |  |
| B01 | Забезпечити належне ведення модулю ГІС «Бюджет розвитку на мапі» відповідно до рішення ВК №37 від 19.02.2021 «Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру об’єктiв (проектiв), якi фiнансуються з бюджету розвитку» | Сементух Л.І. | Постійно |
| B05 | Підготувати та внести на засідання виконавчого комітету Бюджетний регламент в якому передбачити особливості порядку розгляду, ухвалення змін до бюджету та участі громадськості в бюджетному процесі (проведення бюджетних слухань). | Сементух Л.І. | До 31 липня 2021 |
|  |  |  |  |
| F04 | Оприлюднити на офіційному сайті Червоноградської міської ради рішення, протоколи або інші документи про надання фінансування\* інституціям громадянського суспільства, благодійним фондам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків й органам самоорганізації населення та в цих документах надати інформацію про отримувачів фінансової допомоги за поточний рік  \* окрім як за результатами проведення бюджету участі | Сементух Л.І. | До 31 липня 2021 |
| F06 | Оприлюднити на офіційному сайті Червоноградської міської ради інформацію про оцінювання (моніторинг) окремих проєктів / заходів тощо, на які було надано фінансову підтримку, по кожному з виконавчих органів | Сементух Л.І. | До 31 липня 2021 |
|  |  |  |  |
| S02 | Забезпечити можливість на офіційному сайті Червоноградської міської ради подачі онлайн-заяви на отримання місця або послуги в міських установах соціальної допомоги (центри реабілітації, соціального обслуговування та одиноких громадян, соціальної допомоги вдома тощо) та відстежити рух (статус) заяви | Коваль В.С. | До 31 липня 2021 |
|  |  |  |  |
| R01 | Забезпечити оприлюднення на офіційному сайті Червоноградської міської ради оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади у виконавчих органах ради, у тому числі опис вакантної посади та дату оприлюднення оголошення. | Купровська Л. М. | Постійно |
|  |  |  |  |
| AC01 | Підготувати та внести на розгляд Червоноградської міської ради Кодекс депутатської етики, який міститиме принципи недискримінації та гендерної рівності | Мусій О.І. | До 31 серпня 2021 |
| AC02 | Підготувати на внести на розгяд виконавчого комітету Кодекс етики посадових осіб місцевого самоврядування. | Мусій О.І. | До 31 серпня 2021 |
| AC03 | Забезпечити функцію на офіційному сайті Червоноградської міської ради з можливістю анонімного повідомлення про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, а також неетичну поведінку або дискримінацію з боку посадових осіб місцевого самоврядування, співробітників комунальних підприємств, установ та організацій, товариств, заснованих громадою, або 50 % та більше акцій (часток) у статутному капіталі яких належать територіальній громаді, а також організацій, які частково фінансуються громадою | Мусій О.І. | До 31 липня 2021 |
| AC04 | Вказати на офіційному сайті Червоноградської міської ради \ інформаційному порталі ради політичну приналежність депутатів:  а) партію, від якої було обрано (суб’єкт висування);  б) партійність;  в) членство у фракції. | Мусій О.І. | До 15 липня 2021 |
| AC05 | Визначити порядок та шляхи запобігання і врегулювання конфлікту інтересів членів виконавчого комітету міської ради | Мусій О.І. | До 15 липня 2021 |
| AC06 | Оприлюднити в окремому розділі веб-сайту дані про використання в місті власного інструменту запобігання корупції (антикорупційна програма, план доброчесності або інший документ), що системно зорієнтований на виявлення та мінімізацію корупційних ризиків | Мусій О.І. | До 1 жовтня 2021 |
|  |  |  |  |
| L01 | Оприлюднити на офіційному сайті Червоноградської міської ради або спеціалізованому вебсайті вичерпний перелік документів, які необхідно подати, щоб отримати земельну ділянку у власність, оренду та здійснити приватизацію такої, яка вже перебуває в користуванні | Надільна Г.В. | До 15 липня 2021 |
| L03 | Впровадити електронну процедуру отримання паспорта прив’язки тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності | Фігар Ю.О. | До 15 липня 2021 |
| L07 | Оприлюднити детальні плани території | Фігар Ю.О. | До 31 липня 2021 |
| L08 | Оприлюднити генеральний план | Фігар Ю.О. | До 31 липня 2021 |
|  |  |  |  |
| C01 | Оприлюднити в окремому розділі офіційного сайту міської ради фінансові звіти підпорядкованих міській раді комунальних підприємств та товариств, 50 % та більше акцій (часток) у статутному капіталі яких належать територіальній громаді:  а) звіт про фінансовий стан (баланс);  б) звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід);  в) звіт про рух грошових коштів;  г) звіт про використання коштів, внесених до статутних капіталів підприємств | Мусій О.І.  Притулко В.Я. | До 31 серпня 2021 |
| C02 | Оприлюднити на офіційному сайті Червоноградської міської ради або іншому спеціальному ресурсі перелік усіх комунальних підприємств та товариств, 50 % та більше акцій (часток) у статутному капіталі яких належать територіальній громаді, із зазначенням відсотка акцій (часток), які належать територіальній громаді, а також відомостей про ці підприємства / товариства:  а) адресу;  б) телефон;  в) електронну пошту;  г) інформацію про послуги, які вони надають, та/або роботи, які здійснюють | Мусій О.І.  Притулко В.Я. | До 31 липня 2021 |
| C03 | Зареєструвати комунальні підприємства та товариства, у статутному капіталі яких 50 % та більше акцій (часток) належать територіальній громаді, на Єдиному вебпорталі використання публічних коштів | Мусій О.І.  Міуский О.О. | До 31 липня 2021 |
| C04 | Оприлюднити на офіційному сайті Червоноградської міської ради або комунальних підприємств / товариств біографії керівників комунальних підприємств та товариств, у статутному капіталі яких 50 % та більше акцій (часток) належать територіальній громаді | Мусій О.І. | До 31 серпня 2021 |
| C05 | Оприлюднити інформацію про членство депутатів міської ради та представників громадськості у наглядових радах комунальних підприємств та товариств, у статутному капіталі яких 50 % та більше акцій (часток) належать територіальній громаді | Мусій О.І. | Постійно |
| C06 | Оприлюднити на офіційному веб-сайті інформацію про винагороду керівників та членів наглядових рад комунальних підприємств та товариств, у статутному капіталі яких 50 % та більше акцій (часток) належать територіальній громаді, а саме: структуру, принципи формування і розмір винагороди адміністрації (головного офісу) | Мусій О.І. | Постійно |
| C07 | Оприлюднити на офіційному веб-сайті міської ради річні звіти керівника та наглядової ради комунальних підприємств, а також товариств, у статутному капіталі яких 50 % та більше акцій (часток) належать територіальній громаді | Мусій О.І. | Постійно |
| C08 | Провести зовнішній незалежний аудит консолідованої фінансової звітності комунальних підприємств (або господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 % та більше акцій (часток) належать територіальній громаді) | Сементух Л.І. | До 01.01.2022 |
| C09 | Оприлюднити інформацію про розмір та порядок формування тарифів на товари, роботи чи послуги комунальних підприємств або товариств, у статутному капіталі яких 50 % та більше акцій (часток) належать територіальній громаді | Мисак М.І. | Постійно |
| C10 | Призначати керівників комунальних підприємств або товариств, у статутному капіталі яких 50 % та більше акцій (часток) належать територіальній громаді, шляхом проведення відкритих конкурсів | Тимчишин Г. Р. | Постійно |
| C11 | Оприлюднювати на офіційному сайті Червоноградської міської ради оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади комунальних підприємствах або товариствах, у статутному капіталі яких 50 % та більше акцій (часток) належать територіальній громаді. Помістити опис вакантної посади та дату оприлюднення оголошення. Перевірити чи оголошення містить дискримінаційні обмеження | Профільні заступники міського голови | Постійно |
|  |  |  |  |
| U03 | Оприлюднити на офіційному сайті Червоноградської міської ради інформацію про результати відкритих процесів оренди комунального майна за останні три роки | Кормуш Ю. М. | До 31 липня 2021 |
| U07 | Оприлюднити в електронній торговій системі та на офіційному сайті Червоноградської міської ради орендодавця перелік об'єктів нерухомого майна комунальної форми власності, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду | Кормуш Ю. М. | До 31 липня 2021 |
| E03 | Оприлюднити на офіційному сайті Червоноградської міської ради або спеціалізованому вебсайті інформацію про місце розташування закладів позашкільної освіти, музичних та художніх шкіл, графік роботи та види пропонованих гуртків, секцій тощо та забезпечити можливість зареєструвати дитину онлайн | Гомонко І.І.  Процик А.М. | До 31 липня 2021 |
|  |  |  |  |
| D01 | Забезпечити проведення відкритих публічних заходів для обговорення проєктів регуляторних актів та оприлюднювати інформацію про хід заходів (протокол чи стенограму), результати проведення заходів, врахування або неврахування пропозицій та зауважень до проєктів регуляторних актів за підсумками публічних заходів | Орлова О.Я. | Постійно |
| D04 | Оприлюднити на офіційному сайті Червоноградської міської ради чинні регуляторні акти міської ради та її виконавчих органів | Орлова О.Я. | До 31 липня 2021 |
| D05 | Створити на офіційному сайті Червоноградської міської ради окремий розділ (або спеціальний сайт) українською та англійською мовами для роботи з інвесторами і оприлюднити інвестиційний паспорт громади англійською та українською мовами | Павлюк П.С. | До 30 вересня 2021 |
| D08-1 | Підключити місто до офіційної платформи, яка допомагає людям відкрити власний бізнес та внести не менещ 10 прикладів | Орлова О.Я. | До 1 серпня 2021 |
| D10 | Оприлюднити інформацію на офіційному сайті Червоноградської міської ради про оцінку кредитного рейтингу міста | Мисак М.І. | До 31 липня 2021 |
| D11-1 | Оприлюднити на офіційному сайті Червоноградської міської ради актуальний стратегічний план розвитку міста | Орлова О.Я. | До 01 вересня 2021 |
| D12 | Розробити та внести на розгляд міської ради програму підтримки та розвитку підприємництва | Орлова О.Я. | До 30 вересня 2021 |
| D13 | Розробити та внести на розгляд міської ради нормативно-праовий акт що запроваджує електронні аукціони для продажу прав на розміщення сезонної торгівлі | Орлова О.Я. | До 1 вересня 2021 |